Raport privind stadiul derulării

Programului național de cadastru și carte funciară

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, lansat în aprilie 2015 are ca obiectiv înregistrarea gratuită la nivelul țării a unui număr de 40.000.000 de imobile în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, lucrări ce se realizează la nivel de sector cadastral sau de unitate administrativ teritorială.

Finanțarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară se compune din fonduri externe nerambursabile, venituri proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și din alocări din bugetul unităților administrativ teritoriale, cea mai mare parte a finanțării de 900 milioane de euro, provenind din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În conformitate cu prevederile Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară implementează, în calitate de lider și în colaborare cu unitățile subordonate (40 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară teritoriale și Centrul Național de Cartografie), proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cu finanțare din fonduri structurale și de investiții europene în cadrul Axei prioritare 11 din POR 2014-2020 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, în conformitate cu legislația în vigoare.

Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, cu modificările și completările ulterioare, nominalizarea unităţilor administrativ-teritoriale  din mediul rural ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii a fost realizată prin aplicarea unor criterii de prioritizare, de către o comisie interministerială constituită din reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Ministerului Transporturilor şi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, desemnați prin Decizia Prim-ministrului nr. 621 din 21 septembrie 2017.

Lista unităților administrativ teritoriale rurale, ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, în condiţiile legii, pentru o suprafaţă totală de 5.756.387 hectare, conform indicatorului din Axa prioritară 11 – POR, a fost aprobată prin Ordinul nr. 6962/1743/389/1522 din 05 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 din 05 decembrie 2017.

Înregistrarea sistematică a imobilelor prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară constituie o prioritate guvernamentală și un obiectiv asumat de statul român, care, prin rezultatele preconizate, contribuie la realizarea proiectelor de dezvoltare de interes național. Principalele beneficii ale implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară sunt reprezentate de:								Pagina 1/5

- Accelerarea înscrierii gratuite a terenurilor, cu precădere în extravilan, ceea ce va contribui la stabilirea amplasamentului, limitelor și suprafeței acestora și la sprijinirea implementării schemelor de plăți în agricultură;

- Atragerea investitorilor în agricultură, ca urmare a clarificării situației juridice şi tehnice a tuturor terenurilor agricole și forestiere;

- Realizarea unei evidențe actualizate a domeniului public şi privat al unităților administrativ - teritoriale și al statului român;

- Actualizarea situației juridice a imobilelor ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, în privința cărora nu au fost dezbătute moștenirile, prin plata certificatelor de moștenitor pentru aceste imobile din fondurile  Programului Național de Cadastru și Carte Funciară;

- Înscrierea posesiei în lipsa actelor de proprietate;

- Consemnarea situației reale în registrele de evidență ale primăriilor cu privire la terenuri, construcții și proprietari, ca urmare a măsurătorilor cadastrale efectuate pentru toate terenurile și construcțiile;

- Realizarea unei baze reale de impozitare a imobilelor.

Având în vedere necesitatea asigurării înscrierii accelerate a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în calitate de autoritate centrală în domeniul cadastrului şi al publicităţii imobiliare, realizează în mod constant o monitorizare a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel național, fiind implicată în mod activ prin implementarea măsurilor de îmbunătățire și simplificare a  procesului de înregistrare sistematică. Astfel, prin Legea nr. 264/05.11.2021 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1065/08.11.2021 se stabilește:

- Posibilitatea finanțării atât a sectoarelor cadastrale din extravilan și mixte, cât și a celor din intravilan, menținându-se obligativitatea de a include cu prioritate în sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de prestări servicii terenurile aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional, precum şi pe cele care fac obiectul subvenţiilor plătite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

- Modificarea prevederilor referitoare la soluționarea contestațiilor introduse în perioada de afișare publică, prin stabilirea unei Comisii mixte de soluționare, formată din reprezentanți desemnați de primar, reprezentanți mandatați ai executantului lucrării de înregistrare sistematică și reprezentanți desemnați de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, precum și prin majorarea perioadei de soluționare până la maxim 90 de zile de la finalizarea perioadei de afișare;

- Simplificarea procesului de plată a certificatelor de moștenitor prin stabilirea realizării sesizării camerei notarilor publici de către Primărie, care intră în contact cu informațiile cu privire la succesiunile nedezbătute încă de la etapa de colectare acte și de identificare a limitelor imobilelor.

Cu privire la județul Teleorman, până la această dată au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică pentru toate imobilele din 10 unități administrativ-teritoriale, după cum urmează: 									Pagina 2/5

| Nr. crt. | Unitatea administrativ teritorială | Nr. de imobile înregistrate | Suprafața(ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MÂRZĂNEȘTI | 15511 | 8830,00 |
| 2. | SAELELE | 8118 | 3710,00 |
| 3. | FRĂSINET | 6762 | 3894,00 |
| 4. | ORBEASCA | 18672 | 11415,00 |
| 5. | STEJARU | 8211 | 6058,00 |
| 6. | LIȚA | 8799 | 4908,54 |
| 7. | CIUPERCENI | 7290 | 3600,28 |
| 8. | TRAIAN | 8866 | 5268,96 |
| 9. | SEGARCEA VALE | 13662 | 7300,75 |
| 10. | DRĂGĂNEȘTI VLAȘCA | 11014 | 9118,63 |
| Total |  | 106905 | 64104,16 |

De asemenea, la nivel de unitate administrativ teritorială sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică după cum urmează:

| Nr. crt. | Unitatea administrativ teritorială | Nr. de imobile contractate | Suprafața(ha) în lucru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BLEJESTI | 8950 | 5860,00 |
| 2. | BOTOROAGA | 15896 | 8513,00 |
| 3. | ISLAZ | 6306 | 9785,00 |
| 4. | MAGURA | 12842 | 5091,00 |
| 5. | MALDAENI | 8936 | 5411,00 |
| 6. | NANOV | 6648 | 4568,00 |
| 7. | PERETU | 15151 | 7064,00 |
| 8. | SCRIOASTEA | 9127 | 3145,00 |
| 9. | SEACA | 9046 | 7264,00 |
| 10. | TROIANUL | 12585 | 5623,00 |
| Total |  | 105487 | 62324,00 |

La momentul actual, au fost finalizate toate lucrările de înregistrare sistematică din județul Teleorman, contractate în prima etapă de implementare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară cu finanțare din fondurile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, respectiv cele desfășurate în comunele CIUPERCENI, LITA, SEGARCEA VALE și TRAIAN.

Precizăm faptul că, toate extrasele de carte funciară  și de plan cadastral au fost puse la dispoziția Primăriilor pentru comunicarea acestora persoanelor interesate, inclusiv cele aferente comunei SEGARCEA VALE finalizată în anul curent.

În comunele BOTOROAGA, BLEJEȘTI, MĂLDĂENI, PERETU ȘI TROIANUL se află în desfășurare etapa de derulare a  lucrărilor de specialitate și întocmire a Livrării nr. 2 – Documente tehnice ale cadastrului – spre publicare.

De asemenea, în anul 2020 au fost demarate procedurile de licitație având ca obiect Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor – 246 UAT- uri și respectiv 261 UAT- uri. Aceste proceduri s-au finalizat prin atribuirea contractelor de servicii aferente unităților administrativ-teritoriale MAGURA, NANOV, SCRIOASTEA, SEACA și IZLAZ.								Pagina 3/5

La momentul actual, în comunele mai sus menționate, se află în desfășurare campania de informare publică precum și realizarea lucrărilor premergătoare, care implică realizarea de măsurători la teren și colectare de acte juridice, de către Prestator.

Totodată, precizăm faptul că, la momentul actual, se află în derulare procedura de licitație având ca obiect „Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor - 297 UAT- uri”, în care sunt incluse următoarele comune din județul Teleorman: BUJORENI, BUZESCU, DRAGANESTI DE VEDE, GALATENI, LUNCA, MAVRODIN, NENCIULESTI, OLTENI, RADOIESTI, VARTOAPE, VEDEA.

Pentru accelerarea realizării cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 a fost prevăzută posibilitatea finanțării, din fondurile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de UAT- uri, pe sectoare cadastrale, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. Precizăm faptul că, responsabilitatea demarării procedurilor de achiziţie publică precum şi a încheierii contractelor de servicii revine în sarcina primăriilor interesate să obțină aceste fonduri.

Cu ocazia derulării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, pe parcursul anilor 2016-2021 în cadrul Finanțărilor I – VI, deținătorii de terenuri au beneficiat de înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru un număr de 203734 imobile, în suprafața de 151503,13 ha.

În cadrul Finanțării VII demarate în anul curent, din cele 65 de unități administrativ-teritoriale eligibile pentru a beneficia de finanțare, au fost încheiate 64 de contracte de finanțare. Astfel, în anii 2021-2023, urmează a fi derulate lucrări de înregistrare sistematică pentru 54043 imobile, cu o suprafață de 74985,00 ha.

De la începutul acestui an și până la data prezentei, au fost deschise cărțile funciare pentru lucrările de înregistrare sistematică din Finanțarea III, IV, V și VI după cum ulermează:

- Finanțarea III – 42593 imobile;

- Finanțarea IV – 4989 imobile;

- Finanțarea V – 21408 imobile;

- Finanțarea VI – 13289 imobile;

În ceea ce privește situația înregistrării sistematice pentru județul Teleorman, raportat la nivel național, aceasta se prezintă după cum urmează:

- anii 2005-2015,  locul II pe țară cu un număr de 15.514 imobile înregistrate

- anul 2016,  locul III pe țară cu un număr de 15.420 imobile înregistrate

- anul 2017,  locul V pe țară cu un număr de 27.529 imobile înregistrate

- anul 2018,  locul IV pe țară cu un număr de 33.228 imobile înregistrate

- anul 2019,  locul VI pe țară cu un număr de 75.976 imobile înregistrate.

- anul 2020, locul XIII pe țară cu un număr de 30.310 imobile înregistrate.

- anul 2021 (până la 07.11.2021), locul I pe țară cu un număr de 100.369 imobile înregistrate.

Pagina 4/5

Totalizând, din datele raportate, reiese că în perioada 2005-2021 la nivelul județului Teleorman deținătorii de terenuri care au beneficiat de înscrierea sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru 298.350 imobile, situație care plasează județul nostru pe locul IV pe țară.

Cu deosebită considerație,

Alexandrina DIACONU

DIRECTOR

Pagina 5/5

Raport privind stadiul derulării

Programului național de cadastru și carte funciară

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, lansat în aprilie 2015 are ca obiectiv înregistrarea gratuită la nivelul țării a unui număr de 40.000.000 de imobile în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, lucrări ce se realizează la nivel de sector cadastral sau de unitate administrativ teritorială.

Finanțarea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară se compune din fonduri externe nerambursabile, venituri proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, precum și din alocări din bugetul unităților administrativ teritoriale, cea mai mare parte a finanțării de 900 milioane de euro, provenind din veniturile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

În conformitate cu prevederile Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară implementează, în calitate de lider și în colaborare cu unitățile subordonate (40 de oficii de cadastru și publicitate imobiliară teritoriale și Centrul Național de Cartografie), proiectul major „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, cu finanțare din fonduri structurale și de investiții europene în cadrul Axei prioritare 11 din POR 2014-2020 – „Extinderea geografică a sistemului de înregistrare a proprietăților în cadastru și cartea funciară”, în conformitate cu legislația în vigoare.

Potrivit dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 294/2015 privind aprobarea Programului naţional de cadastru şi carte funciară 2015-2023, cu modificările și completările ulterioare, nominalizarea unităţilor administrativ-teritoriale  din mediul rural ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii a fost realizată prin aplicarea unor criterii de prioritizare, de către o comisie interministerială constituită din reprezentanţi ai Ministerului Dezvoltării Regionale și Administraţiei Publice, ai Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ai Ministerului Transporturilor şi ai Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, desemnați prin Decizia Prim-ministrului nr. 621 din 21 septembrie 2017.

Lista unităților administrativ teritoriale rurale, ce vor beneficia de lucrări de înregistrare sistematică finanţate din fonduri europene structurale şi de investiţii, în condiţiile legii, pentru o suprafaţă totală de 5.756.387 hectare, conform indicatorului din Axa prioritară 11 – POR, a fost aprobată prin Ordinul nr. 6962/1743/389/1522 din 05 decembrie 2017, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 962 din 05 decembrie 2017.

Înregistrarea sistematică a imobilelor prin Programul naţional de cadastru şi carte funciară constituie o prioritate guvernamentală și un obiectiv asumat de statul român, care, prin rezultatele preconizate, contribuie la realizarea proiectelor de dezvoltare de interes național. Principalele beneficii ale implementării Programului Național de Cadastru și Carte Funciară sunt reprezentate de:								Pagina 1/5

- Accelerarea înscrierii gratuite a terenurilor, cu precădere în extravilan, ceea ce va contribui la stabilirea amplasamentului, limitelor și suprafeței acestora și la sprijinirea implementării schemelor de plăți în agricultură;

- Atragerea investitorilor în agricultură, ca urmare a clarificării situației juridice şi tehnice a tuturor terenurilor agricole și forestiere;

- Realizarea unei evidențe actualizate a domeniului public şi privat al unităților administrativ - teritoriale și al statului român;

- Actualizarea situației juridice a imobilelor ce au făcut obiectul înregistrării sistematice, în privința cărora nu au fost dezbătute moștenirile, prin plata certificatelor de moștenitor pentru aceste imobile din fondurile  Programului Național de Cadastru și Carte Funciară;

- Înscrierea posesiei în lipsa actelor de proprietate;

- Consemnarea situației reale în registrele de evidență ale primăriilor cu privire la terenuri, construcții și proprietari, ca urmare a măsurătorilor cadastrale efectuate pentru toate terenurile și construcțiile;

- Realizarea unei baze reale de impozitare a imobilelor.

Având în vedere necesitatea asigurării înscrierii accelerate a imobilelor în sistemul integrat de cadastru și carte funciară, Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în calitate de autoritate centrală în domeniul cadastrului şi al publicităţii imobiliare, realizează în mod constant o monitorizare a derulării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel național, fiind implicată în mod activ prin implementarea măsurilor de îmbunătățire și simplificare a  procesului de înregistrare sistematică. Astfel, prin Legea nr. 264/05.11.2021 pentru modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, precum și pentru modificarea art. 121 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1065/08.11.2021 se stabilește:

- Posibilitatea finanțării atât a sectoarelor cadastrale din extravilan și mixte, cât și a celor din intravilan, menținându-se obligativitatea de a include cu prioritate în sectoarele cadastrale care fac obiectul contractului de prestări servicii terenurile aferente proiectelor de infrastructură de interes naţional, precum şi pe cele care fac obiectul subvenţiilor plătite de Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură;

- Modificarea prevederilor referitoare la soluționarea contestațiilor introduse în perioada de afișare publică, prin stabilirea unei Comisii mixte de soluționare, formată din reprezentanți desemnați de primar, reprezentanți mandatați ai executantului lucrării de înregistrare sistematică și reprezentanți desemnați de oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, precum și prin majorarea perioadei de soluționare până la maxim 90 de zile de la finalizarea perioadei de afișare;

- Simplificarea procesului de plată a certificatelor de moștenitor prin stabilirea realizării sesizării camerei notarilor publici de către Primărie, care intră în contact cu informațiile cu privire la succesiunile nedezbătute încă de la etapa de colectare acte și de identificare a limitelor imobilelor.

Cu privire la județul Teleorman, până la această dată au fost finalizate lucrările de înregistrare sistematică pentru toate imobilele din 10 unități administrativ-teritoriale, după cum urmează: 									Pagina 2/5

| Nr. crt. | Unitatea administrativ teritorială | Nr. de imobile înregistrate | Suprafața(ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | MÂRZĂNEȘTI | 15511 | 8830,00 |
| 2. | SAELELE | 8118 | 3710,00 |
| 3. | FRĂSINET | 6762 | 3894,00 |
| 4. | ORBEASCA | 18672 | 11415,00 |
| 5. | STEJARU | 8211 | 6058,00 |
| 6. | LIȚA | 8799 | 4908,54 |
| 7. | CIUPERCENI | 7290 | 3600,28 |
| 8. | TRAIAN | 8866 | 5268,96 |
| 9. | SEGARCEA VALE | 13662 | 7300,75 |
| 10. | DRĂGĂNEȘTI VLAȘCA | 11014 | 9118,63 |
| Total |  | 106905 | 64104,16 |

De asemenea, la nivel de unitate administrativ teritorială sunt în derulare lucrări de înregistrare sistematică după cum urmează:

| Nr. crt. | Unitatea administrativ teritorială | Nr. de imobile contractate | Suprafața(ha) în lucru |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BLEJESTI | 8950 | 5860,00 |
| 2. | BOTOROAGA | 15896 | 8513,00 |
| 3. | ISLAZ | 6306 | 9785,00 |
| 4. | MAGURA | 12842 | 5091,00 |
| 5. | MALDAENI | 8936 | 5411,00 |
| 6. | NANOV | 6648 | 4568,00 |
| 7. | PERETU | 15151 | 7064,00 |
| 8. | SCRIOASTEA | 9127 | 3145,00 |
| 9. | SEACA | 9046 | 7264,00 |
| 10. | TROIANUL | 12585 | 5623,00 |
| Total |  | 105487 | 62324,00 |

La momentul actual, au fost finalizate toate lucrările de înregistrare sistematică din județul Teleorman, contractate în prima etapă de implementare a Programului Național de Cadastru și Carte Funciară cu finanțare din fondurile proprii ale Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, respectiv cele desfășurate în comunele CIUPERCENI, LITA, SEGARCEA VALE și TRAIAN.

Precizăm faptul că, toate extrasele de carte funciară  și de plan cadastral au fost puse la dispoziția Primăriilor pentru comunicarea acestora persoanelor interesate, inclusiv cele aferente comunei SEGARCEA VALE finalizată în anul curent.

În comunele BOTOROAGA, BLEJEȘTI, MĂLDĂENI, PERETU ȘI TROIANUL se află în desfășurare etapa de derulare a  lucrărilor de specialitate și întocmire a Livrării nr. 2 – Documente tehnice ale cadastrului – spre publicare.

De asemenea, în anul 2020 au fost demarate procedurile de licitație având ca obiect Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor – 246 UAT- uri și respectiv 261 UAT- uri. Aceste proceduri s-au finalizat prin atribuirea contractelor de servicii aferente unităților administrativ-teritoriale MAGURA, NANOV, SCRIOASTEA, SEACA și IZLAZ.								Pagina 3/5

La momentul actual, în comunele mai sus menționate, se află în desfășurare campania de informare publică precum și realizarea lucrărilor premergătoare, care implică realizarea de măsurători la teren și colectare de acte juridice, de către Prestator.

Totodată, precizăm faptul că, la momentul actual, se află în derulare procedura de licitație având ca obiect „Servicii de înregistrare sistematică în Sistemul Integrat de Cadastru și Carte Funciară a imobilelor - 297 UAT- uri”, în care sunt incluse următoarele comune din județul Teleorman: BUJORENI, BUZESCU, DRAGANESTI DE VEDE, GALATENI, LUNCA, MAVRODIN, NENCIULESTI, OLTENI, RADOIESTI, VARTOAPE, VEDEA.

Pentru accelerarea realizării cadastrului în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 35/2016 privind modificarea și completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 a fost prevăzută posibilitatea finanțării, din fondurile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, a lucrărilor de înregistrare sistematică demarate de UAT- uri, pe sectoare cadastrale, indiferent de calitatea titularului dreptului, respectiv proprietar, titular al unui drept real asupra imobilului sau posesor. Precizăm faptul că, responsabilitatea demarării procedurilor de achiziţie publică precum şi a încheierii contractelor de servicii revine în sarcina primăriilor interesate să obțină aceste fonduri.

Cu ocazia derulării lucrărilor de înregistrare sistematică la nivel de sector cadastral, pe parcursul anilor 2016-2021 în cadrul Finanțărilor I – VI, deținătorii de terenuri au beneficiat de înscrierea în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru un număr de 203734 imobile, în suprafața de 151503,13 ha.

În cadrul Finanțării VII demarate în anul curent, din cele 65 de unități administrativ-teritoriale eligibile pentru a beneficia de finanțare, au fost încheiate 64 de contracte de finanțare. Astfel, în anii 2021-2023, urmează a fi derulate lucrări de înregistrare sistematică pentru 54043 imobile, cu o suprafață de 74985,00 ha.

De la începutul acestui an și până la data prezentei, au fost deschise cărțile funciare pentru lucrările de înregistrare sistematică din Finanțarea III, IV, V și VI după cum ulermează:

- Finanțarea III – 42593 imobile;

- Finanțarea IV – 4989 imobile;

- Finanțarea V – 21408 imobile;

- Finanțarea VI – 13289 imobile;

În ceea ce privește situația înregistrării sistematice pentru județul Teleorman, raportat la nivel național, aceasta se prezintă după cum urmează:

- anii 2005-2015,  locul II pe țară cu un număr de 15.514 imobile înregistrate

- anul 2016,  locul III pe țară cu un număr de 15.420 imobile înregistrate

- anul 2017,  locul V pe țară cu un număr de 27.529 imobile înregistrate

- anul 2018,  locul IV pe țară cu un număr de 33.228 imobile înregistrate

- anul 2019,  locul VI pe țară cu un număr de 75.976 imobile înregistrate.

- anul 2020, locul XIII pe țară cu un număr de 30.310 imobile înregistrate.

- anul 2021 (până la 07.11.2021), locul I pe țară cu un număr de 100.369 imobile înregistrate.

Pagina 4/5

Totalizând, din datele raportate, reiese că în perioada 2005-2021 la nivelul județului Teleorman deținătorii de terenuri care au beneficiat de înscrierea sistematică a proprietăților în sistemul integrat de cadastru și carte funciară pentru 298.350 imobile, situație care plasează județul nostru pe locul IV pe țară.

Cu deosebită considerație,

Alexandrina DIACONU

DIRECTOR

|  | Prenumele şi numele | Funcţia | Nr. de inreg comp/Data | Semnătura |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Verificat | Gabriela Mihaela ȘERBAN | Șef Serviciu Cadastru |  |  |
| Întocmit | Alexandra NEACSU DAN | Registrator |  |  |

Pagina 5/5